## 版权说明
本模板由Scrum中文网提供，欢迎推荐给任何在实践Scrum的朋友使用。
Scrum中文网(ScrumCN.COM)版权所有

## 产品Backlog
产品Backlog |  | 产品（项目）名称 | [9 empty] | Sprints
|  | 产品负责人 | [6 empty] | 总的工作量 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[12 empty] | 600 | 400 | 250 | 150 | 0
|  |  |  | totals |  | 17
[12 empty] | 600 | 450
PBI_ID | 优先级 | Backlog类型 | 功能性/非功能性 | 用户故事（产品Backlog条目描述） | 验收条件（满意条件） | 复杂度 | Sprint | 初始工作量估计 (用户故事点) | 调整系数 | 调整后 工作量估计 (用户故事点) | 状态
PBI_01 | 100 | 新需求 | 功能性 | 用户登录系统 | 用户双击软件打开登录界面，输入（QQ，163，aliyun）邮箱地址和对应的密码，点击登录按钮，得到登录结果输入账户信息，返回登录结果，如果登录成功，弹出主界面；如果登录失败，文字提示“登陆失败” | 4 | Sprint1 | 3 |  |  | 完成
PBI_02 | 100 | 新需求 | 功能性 | 系统监控用户登录的邮箱 | 用户成功登陆后，对用户的邮箱进行实时的监控，可以获取邮箱中的邮件信息。 | 3 | Sprint1 | 2 |  |  | 完成
PBI_03 | 100 | 新需求 | 功能性 | 用户希望程序保持后台运行 | 用户关闭主界面后，程序继续在后台运行，用户点击任务栏图标时打开主界面，右击图标再点击退出可彻底退出程序 | 4 | Sprint1 | 2 |  |  | 完成
PBI_04 | 70 | 新需求 | 功能性 | 用户得到主界面后，希望在主界面选择查看一段时间内的历史邮件，并标注是否为垃圾邮件 | 主界面显示由用户设置历史时间内的邮件，并在识别这些邮件后标注垃圾邮件 | 8 | Sprint2 | 10 |  |  | 完成
PBI_05 | 70 | 新需求 | 非功能性 | 收到邮件到得出结果的用时 | 判断用时足够快，不影响用户体验 | 5 | Sprint2 | 4 |  |  | 完成
PBI_06 | 80 | 新需求 | 非功能性 | 垃圾邮件的判断准确率 | 通过尝试新模型，逐步提高准确率 | 8 | Sprint2 | 8 |  |  | 完成
PBI_07 | 100 | 新需求 | 功能性 | 用户收到新邮件时，可以得到垃圾预警 | 用户邮箱收到新邮件时，系统判断是否为垃圾邮件，然后在右下角出现提示窗口告知判定结果，窗口悬停10秒后消失 | 8 | Sprint3 | 10 |  |  | 完成
PBI_08 | 80 | 新需求 | 功能性 | 用户在主界面选择“添加过滤规则”按钮，弹出过滤规则的设置界面，用户对过滤规则进行更改并点击确定按钮，这样用户可以通过发件人，关键词过滤邮件实现黑白名单和星标邮件 | 用户输入过滤规则并点击确定按钮，软件显示新的过滤结果 | 5 | Sprint3 | 3 |  |  | 完成
PBI_09 | 70 | 新需求 | 功能性 | 用户在设置界面可以看到自己已经设置的过滤规则 | 如果网络通讯发生错误，用户将看不到自己设置的过滤规则，过滤规则也无法对新邮件起效；如果网络通讯正常，用户将会看到过滤规则罗列在设置界面 | 3 | Sprint | 3 |  |  | 完成
PBI_09 | 50 | 新需求 | 功能性 | 用户更新过滤规则并点击确认按钮，同时将该规则上传至服务器，用户点击删除按钮，规则将会被从云端删除 | 用户改变过滤规则，软件上传规则至服务器，如果上传失败，则文字显示上传失败；如果删除成功，那么该条过滤规则消失，如果删除失败，则弹出弹窗提示删除失败 | 4 | Sprint3 | 5 |  |  | 完成
PBI_10 | 60 | 新需求 | 功能性 | 在主界面显示判断结果后，用户发现某邮件被误判，希望在该条邮件信息后能点击“否定”选项否定识别结果，来提高识别垃圾邮件的准确率 | 用户否定判断结果，软件模型进强化学习，并从垃圾邮件列表中将其删除，归并到正常邮件列表 | 8 | Sprint4 | 15 |  |  | 未完成
| 90 | 新需求 | 非功能性 | 界面美化 | 相对于之前的产品界面，做出改动 | 4 | Sprint4 | 6 |  |  | 未完成

## 团队速率
团队1
Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
75 | 80 | 85 | 80 | 90
团队2
Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
80 | 85 | 75 | 80 | 85